# Plan de Gestión de Riesgos:

Objetivo del Plan: Identificar, evaluar y establecer estrategias de mitigación para las amenazas potenciales que podrían afectar el alcance, tiempo o calidad del desarrollo del SII durante el semestre.

### 1. Registro y Categorización de Riesgos

Se han identificado los siguientes riesgos prioritarios, clasificados por su área de impacto:

Riesgos Técnicos (Código y Arquitectura):

- [RT-01] Falla en la conexión Front-Back: Problemas de configuración de CORS o rutas al conectar el frontend (HTML/JS) con el backend (Java).

- [RT-02] Curva de aprendizaje en integraciones: Retraso en la implementación de la base de datos SQL mediante Java (JDBC/JPA) debido a errores de sintaxis o dependencias.

Riesgos de Infraestructura (Entorno):

- [RI-01] Pérdida de código fuente: Que un integrante trabaje en local, su computadora falle y el código no esté respaldado.

- [RI-02] Inconsistencia de versiones: Que Joahan y Kevin usen distintas versiones del JDK de Java o del motor SQL, causando que el código corra en una máquina y en la otra no.

Riesgos de Gestión (Equipo y Tiempo):

- [RG-01] Cuello de botella por dependencias: Que el frontend quede pausado porque el backend no ha terminado de exponer la API (o viceversa).

- [RG-02] Ausentismo o falta de disponibilidad: Al ser un equipo de solo 2 personas, si uno se ausenta por enfermedad o carga de otras materias, la productividad cae un 50%.

Matriz de Evaluación y Planes de Mitigación

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación (Prevención) | Plan de Contingencia (Reacción) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Falla conexión Front-Back | Alta | Crítico | Hacer pruebas con datos simulados (Mocking) antes de conectar con la BD real. | Revisar logs del servidor Java y usar Postman para aislar el error. |
| RT-02 | Curva de aprendizaje SQL/Java | Media | Medio | Definir esquemas de base de datos simples y evitar consultas complejas (JOINs) en la Semana 1. | Pedir asesoría técnica al profesor o usar documentación oficial de Java. |
| RI-01 | Pérdida de código | Baja | Crítico | Regla estricta: Hacer commit y push a GitHub al final de cada sesión diaria de 2 horas. | Recuperar la última versión estable de la rama main en GitHub. |
| RI-02 | Inconsistencia de versiones | Media | Medio | Documentar en el README.md las versiones exactas a usar (Ej. Java 17, MySQL 8). | Reinstalar la versión correcta del entorno para emparejar equipos. |
| RG-01 | Cuello de botella | Alta | Alto | Trabajar con el modelo de Casos de Uso (DDD), definiendo cómo se verán los datos antes de programarlos. | Reasignar tareas temporalmente (Ej. Ambos trabajan en el Back para sacarlo). |